## Sheet1
DIAGRAMA GANTT - SIDCMOCS |  | DICIEMBRE_24 |  |  |  | ENERO_25 |  |  |  | FEBRERO_25 |  |  |  | MARZO_25 |  |  |  |  | ABRIL_25 |  |  |  | MAYO_25 |  |  |  | JUNIO_25
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
0. Paquete INVESTIGACIÓN
0.1. Revisión bibliográfica sobre IoT, Edge Computing, sensores | bar: DICIEMBRE_24 S1 to DICIEMBRE_24 S3
0.2. Investigación sobre microcontroladores y embebidos | bar: DICIEMBRE_24 S4 to ENERO_25 S1
0.3. Estudio protocolos de comunicación | bar: ENERO_25 S2
0.4. Análisis de requisitos de alto nivel | bar: ENERO_25 S3 to ENERO_25 S4
0.5. Extracción de requisitos funcionales y no funcionales | bar: ENERO_25 S4 to FEBRERO_25 S1
1. Paquete PLAN (Planificación y adquisición inicial)
1.1. Diseño conceptual del sistema | bar: DICIEMBRE_24 S2 to DICIEMBRE_24 S3
1.2. Estructura en subsistemas | bar: DICIEMBRE_24 S3 to DICIEMBRE_24 S4
1.3. Selección de componentes | bar: DICIEMBRE_24 S4 to ENERO_25 S1
1.4. Compra de materiales | bar: ENERO_25 S1
2. Paquete MAQUETA (Construcción de la estructura física)
2.1. Corte y ensamblado de listones | bar: ENERO_25 S2 to FEBRERO_25 S2
2.2. Instalación de jardineras y cubierta | bar: FEBRERO_25 S2 to FEBRERO_25 S4
2.3. Montaje sistema de riego | bar: FEBRERO_25 S4 to MARZO_25 S1
2.4. Soporte sensores y módulos | bar: MARZO_25 S1 to MARZO_25 S2
3. Paquete SENS_ACT (Validación de sensores y actuadores)
3.1. Pruebas sensor AHT10 y ENS160 | bar: ENERO_25 S3 to ENERO_25 S4
3.2. Pruebas sensor VEML7700 | bar: ENERO_25 S3
3.3. Pruebas humedad suelo y nivel agua | bar: ENERO_25 S4 to FEBRERO_25 S1
3.4. Pruebas bomba, ventiladores y LED | bar: ENERO_25 S4
3.5. Pruebas conjuntas sensores, actuadores y escritura SD | bar: FEBRERO_25 S1 to FEBRERO_25 S2
4. Paquete DATALOG (Almacenamiento de datos)
4.1. Escritura en microSD | bar: FEBRERO_25 S1 to FEBRERO_25 S2
4.2. Envío al servidor Node.js | bar: FEBRERO_25 S2 to MARZO_25 S1
4.3. Inserción en base de datos MySQL | bar: FEBRERO_25 S4 to MARZO_25 S2
5. Paquete CODE (Migración a PlatformIO y refactorización)
5.1. Migración a PlatformIO | bar: FEBRERO_25 S3 to MARZO_25 S5
5.2. División en módulos de código | bar: MARZO_25 S2 to MARZO_25 S4
5.3. Optimización del código | bar: MARZO_25 S5; ABRIL_25 S3
6. Paquete INTEGRA (Integración final en la maqueta)
6.1. Instalación de sensores y actuadores | bar: MARZO_25 S2 to MARZO_25 S4
6.2. Conexiones eléctricas y físicas | bar: MARZO_25 S3 to MARZO_25 S5
6.3. Pruebas de integración | bar: ABRIL_25 S1 to ABRIL_25 S2
7. Paquete ENERGÍA (Alimentación solar)
7.1. Instalación de paneles y baterías | bar: MARZO_25 S3 to MARZO_25 S5
7.2. Pruebas de autonomía energética | bar: ABRIL_25 S1 to ABRIL_25 S2
8. Paquete MQTT (Comunicación entre dispositivos)
8.1. Configuración broker en ESP32 esclavo | bar: MARZO_25 S5 to ABRIL_25 S2
8.2. Publicación y suscripción de tópicos | bar: ABRIL_25 S2 to ABRIL_25 S3
8.3. Validación de envío y recepción de mensajes | bar: ABRIL_25 S3 to ABRIL_25 S4
9. Paquete INTERFAZ (Visualización y control remoto)
9.1. Desarrollo del bot de Telegram | bar: MARZO_25 S5 to ABRIL_25 S1
9.2. Configuración de paneles Grafana | bar: ABRIL_25 S2 to ABRIL_25 S4
9.3. Pruebas de comunicación | bar: MAYO_25 S1 to MAYO_25 S2
10. Paquete TESTING (Pruebas completas y depuración)
10.1. Pruebas en condiciones reales | bar: MAYO_25 S2 to MAYO_25 S3
10.2. Simulación de escenarios ambientales | bar: MAYO_25 S3 to MAYO_25 S4
10.3. Depuración y ajustes finales | bar: MAYO_25 S4 to JUNIO_25 S1
11. Paquete DOCUMENTO (Redacción del TFG)
11.1. Redacción progresiva | bar: MAYO_25 S1 to JUNIO_25 S1
11.2. Elaboración de anexos y diagramas | bar: JUNIO_25 S2 to JUNIO_25 S4
11.3. Revisión y formato final | bar: JUNIO_25 S3 to JUNIO_25 S4